## Dashboard
🌿 VENDORAMAN — DASHBOARD RINGKASAN ACARA
RINGKASAN KUNCI (KPI)
HARI MENUJU ACARA |  | BUDGET TERPAKAI |  |  | SISA UANG KAMU
HITUNG MUNDUR OTOMATIS |  | Dari batas budget maksimal |  |  | Batas budget dikurangi realisasi
PERSEN SIAP PERSIAPAN |  | BARANG SUDAH SIAP |  |  | TABUNGAN TERKUMPUL
Checklist + rundown Hari-H |  | Dari total barang perlengkapan |  |  | Dari target tabungan acara
VISUALISASI & GRAFIK
STATUS PERSIAPAN (BANTUAN GRAFIK)
Selesai
Dalam Proses
Belum Mulai
PROGRESS TABUNGAN ACARA (BANTUAN GRAFIK)
Terkumpul
Sisa Kurang
STATUS PER KATEGORI ANGGARAN
No. | Kategori Pengeluaran | Target Anggaran (Rp) | Realisasi Kontrak (Rp) | Status Efisiensi |  | Status Pembayaran

## Budget & Bayar
VENDORAMAN - MASTER FINANCIAL & BUDGET PLANNER: SYUKURAN KELUARGA DI ULUWATU
LEGENDA: | KOLOM KUNING = INPUT EDITABLE (Bisa Diubah) |  |  | KOLOM HIJAU/PUTIH = FORMULA OTOMATIS |  |  | STATUS PEMBAYARAN = KLIK DROPDOWN UNTUK MENGUBAH
BATAS BUDGET MAKSIMAL |  | PERKIRAAN TOTAL BELANJA |  | SISA UANG KAMU |  | BUDGET TERPAKAI (%) |  | BIAYA PER TAMU |  | SUDAH DIBAYAR |  | SISA YANG BELUM DIBAYAR
50000000
Kategori Acara | Intimate Gathering |  | Kota / Lokasi | Bali |  | Status Kurasi | Vetted Partners Only |  | Proteksi | Garansi Finansial 100%
Tanggal Acara | 2026-12-20 |  | Estimasi Tamu | 50 Pax |  | Skema Pembayaran | Platform Escrow Bertahap |  | Metode | Virtual Account & QRIS
Anggaran Min | Rp 15.000.000 |  | Anggaran Max |  |  | Sistem Escrow | Tiga Tahap (30-40-30) |  | Layanan | Dedicated Event Planner
No. | Kategori Pengeluaran | Alokasi Target (%) | Target Anggaran (Rp) | Vendor Rekomendasi / Terpilih | Realisasi Kontrak (Rp) | Selisih / Variance (Rp) | Status Efisiensi | DP 30% (Rp) | Mid-Term 40% (Rp) | Pelunasan 30% (Rp) | Status Pembayaran | Dana Terbayar (Rp) | Sisa Kewajiban (Rp)
1 | Catering & Jamuan Tamu | 40% |  | Nusantara Royal Catering | [6 empty] | DP 30% Terbayar
2 | Dekorasi, Pelaminan & Venue | 30% |  | Kencana Art Decoration | 15000000 | [5 empty] | Menunggu Konfirmasi
3 | Dokumentasi (Foto & Cinematic Video) | 12% |  | Lumina Visuals Studio | 6000000 | [5 empty] | Quotation Diterima
4 | Sound System, Lighting, MC & Hiburan | 13% |  | SoundVibe Pro Audio | 6500000 | [5 empty] | Rekomendasi
5 | Dana Cadangan Tak Terduga (Contingency) | 5% |  | Alokasi Cadangan Mandiri | 0 | [5 empty] | Belum Bayar
| TOTAL KESELURUHAN |  |  | 5 Divisi Master | [6 empty] | Rekap Escrow
* Panduan Finansial: Kolom berlatar kuning (Realisasi Kontrak) dapat Anda sesuaikan. Biaya katering terhubung otomatis ke Tab 'Hitung Katering'. Selisih, status efisiensi, dan dana terbayar escrow terupdate otomatis.

## Direktori Vendor & PIC
DIREKTORI RESMI VENDOR TERKURASI & KONTAK PIC (PAID PLANNER UNLOCKED)
TOTAL VENDOR TERKURASI |  |  | VENDOR SUDAH BOOKING |  |  | VENDOR DALAM DISKUSI |  |  | TOTAL NILAI KONTRAK VENDOR TERPILIH
No. | Kategori | Nama Vendor Resmi | Kota | Rating | Event Selesai | Nama PIC | Kontak WhatsApp PIC | Paket Utama | Kapasitas Pax | Harga Paket (Rp) | Status Tindak Lanjut | Estimasi Biaya/Pax | Catatan Negosiasi & Termin
1 | Intimate Gathering | Uluwatu Intimate Planner | Bali | 5 | 0 | PIC Contoh | 081234567890 | Paket Syukuran 50 Pax | 50 | 28000000 | Sudah Booking |  | Negosiasi paket bonus & jadwal loading

## Jadwal & Rundown
JADWAL PERSIAPAN & ACARA HARI-H
HITUNG MUNDUR (HARI LAGI) |  | TOTAL YANG HARUS DIKERJAKAN |  | SUDAH SELESAI |  | SEDANG DIKERJAKAN |  | PERSEN SIAP (%)
1. YANG HARUS SELESAI TIAP BULAN (6-2 BULAN SEBELUM ACARA)
Periode Target | Batas Waktu | Sasaran Utama & Deliverables | Penanggung Jawab | Status Target | Catatan Verifikasi
Bulan: H-6 | 6 Bulan Sebelum | Tentukan budget & lihat vendor — Tentukan budget maksimal, perkiraan tamu, dan lihat vendor untuk Intimate Gathering. | Kamu & tim | Selesai | Tentukan budget & lihat vendor
Bulan: H-5 | 5 Bulan Sebelum | Kunci gedung & pesan konsumsi — Kunci tanggal gedung & pesan konsumsi (bayar uang muka 30% yang ditahan aman). | Kamu & vendor | Selesai | Kunci gedung & pesan konsumsi
Bulan: H-4 | 4 Bulan Sebelum | Pesan dekorasi & dokumentasi — Tentukan tema, dekorasi panggung, dan tim foto/video. | Kamu & EO | Dalam Proses | Pesan dekorasi & dokumentasi
Bulan: H-3 | 3 Bulan Sebelum | Siapkan pengisi acara & MC — Pilih MC, pengisi acara/hiburan, dan susun daftar tamu. | EO & MC | Belum Mulai | Siapkan pengisi acara & MC
Bulan: H-2 | 2 Bulan Sebelum | Sebar undangan & bentuk panitia — Kirim undangan fisik + online, pesan souvenir, bentuk panitia. | Panitia & EO | Belum Mulai | Sebar undangan & bentuk panitia
2. YANG HARUS SELESAI TIAP MINGGU (4 MINGGU TERAKHIR)
Minggu Ke- | Fokus Koordinasi | Sasaran Utama & Deliverables | PIC Vendor / Panitia | Status Target | Catatan Verifikasi
Minggu: W-4 | Ketemu semua vendor di gedung | Samakan layout panggung, listrik, dan alur acara. | EO & semua vendor | Belum Mulai | Ketemu semua vendor di gedung
Minggu: W-3 | Sebar undangan & catat yang datang | Hitung tamu yang pasti datang untuk pesan konsumsi. | Kamu & tim | Belum Mulai | Sebar undangan & catat yang datang
Minggu: W-2 | Kunci jumlah konsumsi & cetak materi | Kunci porsi (+ 10% cadangan), cetak backdrop, ID card, souvenir. | Vendor & EO | Belum Mulai | Kunci jumlah konsumsi & cetak materi
Minggu: W-1 | Kunci jadwal hari-H & izin gedung | Kunci susunan acara bareng MC, urus izin dan parkir. | EO, MC & keamanan | Belum Mulai | Kunci jadwal hari-H & izin gedung
3. YANG HARUS SELESAI TIAP HARI (7-1 HARI SEBELUM ACARA)
Hari Countdown | Waktu Pelaksanaan | Aksi Operasional & Pengecekan | Penanggung Jawab | Status Target | Catatan Verifikasi
Hari: H-7 | 7 Hari Sebelum | Cek kesiapan semua vendor — Pastikan jam datang barang dan personil. | Ketua EO & vendor | Belum Mulai | Cek kesiapan semua vendor
Hari: H-3 | 3 Hari Sebelum | Cek daftar tamu VIP & tempat duduk — Cetak daftar tamu VIP dan denah kursi/meja. | EO & panitia | Belum Mulai | Cek daftar tamu VIP & tempat duduk
Hari: H-2 | 2 Hari Sebelum | Latihan di gedung & tes suara — Latihan alur acara, tes mic, lampu, dan presentasi. | MC, EO & audio | Belum Mulai | Latihan di gedung & tes suara
Hari: H-1 | 1 Hari Sebelum | Masukkan dekorasi & briefing — Pasang dekorasi/panggung, briefing panitia malam hari. | EO & teknisi | Belum Mulai | Masukkan dekorasi & briefing
4. JADWAL LENGKAP HARI-H (8 ACARA DARI PAGI SAMPAI SORE)
No | Waktu (WIB) | Durasi | Fase Acara | Agenda / Sesi Acara Detail | Lokasi | PIC Utama | Cue Audio & Wardrobe | Catatan Teknis & SOP Lapangan | Status Sesi
1 | 07.00 - 08.00 | 60 Mnt | Siap-siap & pasang alat | Vendor masuk, pasang panggung, suara & lampu | Gedung acara | Tim EO & vendor | Tes mic & musik latar ¦ Kaos panitia & ID card | Pastikan kabel aman, panggung dan backdrop berdiri kokoh. | Belum Mulai
2 | 08.00 - 08.30 | 30 Mnt | Siap-siap & pasang alat | Briefing panitia & tes akhir | Depan panggung | Ketua EO & MC | Tes mic MC 1-2 ¦ Seragam panitia | Bagi tugas, samakan frekuensi HT, bagi jadwal cetak. | Belum Mulai
3 | 08.30 - 09.00 | 30 Mnt | Tamu datang | Pintu dibuka, tamu registrasi & sambutan | Pintu masuk & meja tamu | Panitia tamu | Musik sambutan ¦ Batik panitia | Siapkan buku tamu/tablet, souvenir, dan minuman selamat datang. | Belum Mulai
4 | 09.00 - 09.15 | 15 Mnt | Acara dibuka | MC buka acara & sambutan tuan rumah | Panggung utama | MC & tuan rumah | Musik pembuka ¦ Pakaian formal | Sapa tamu, jelaskan susunan acara hari ini. | Belum Mulai
5 | 09.15 - 11.00 | 105 Mnt | Acara inti | Sesi utama (materi / sambutan / potong kue / games) | Panggung utama | MC & pengisi acara | Slide + mic pembicara ¦ - | Sesuaikan dengan jenismu: seminar, ultah, gathering, atau pameran. | Belum Mulai
6 | 11.00 - 12.00 | 60 Mnt | Istirahat & makan | Ishoma / makan bersama & hiburan | Area konsumsi & panggung | Katering & MC | Musik santai / akustik ¦ - | Buka prasmanan/stall, cek pemanas makanan dan antrean. | Belum Mulai
7 | 12.00 - 13.00 | 60 Mnt | Acara lanjut | Sesi kedua + foto bersama & doorprize | Panggung utama | MC & fotografer | Musik seru ¦ - | Bagi doorprize, foto per kelompok biar tertib. | Belum Mulai
8 | 13.00 - 14.00 | 60 Mnt | Penutupan & beres-beres | MC tutup acara, tamu pulang, bongkar alat | Gedung & parkir | EO & semua vendor | - ¦ Kaos bongkar | Amankan kotak amal/doorprize sisa, bongkar alat, serah terima gedung. | Belum Mulai

## Hitung Katering
HITUNG KEBUTUHAN MAKAN & BIAYA KATERING
LEGENDA: | KOLOM KUNING = INPUT EDITABLE |  | KOLOM HIJAU = HASIL KALKULASI OTOMATIS
1. PARAMETER PERHITUNGAN TAMU (SIMULATOR KEHADIRAN):
Jumlah Undangan Fisik (Lembar) | 20 | Ubah sesuai jumlah cetak fisik
Estimasi Tamu per Undangan Fisik | 2 | Standar rata-rata kehadiran: 2 orang per undangan
Jumlah Undangan Digital / Broadcast | 10 | Ubah sesuai daftar broadcast digital
Estimasi Kehadiran per Undangan Digital | 1.5 | Standar rata-rata kehadiran e-invitation: 1.5 orang
Subtotal Estimasi Tamu Undangan (Pax) |  | Kalkulasi otomatis proyeksi tamu hadir
Buffer Panitia, Kru Vendor & Keluarga (%) | 10% | Standar aman WO: 10% dari tamu hadir
Porsi Tambahan Cadangan & Panitia (Pax) |  | Kalkulasi otomatis porsi buffer cadangan
TOTAL ESTIMASI KEBUTUHAN PORSI BERSIH (PAX) |  | Basis utama pemesanan paket katering ke vendor
2. DISTRIBUSI ALOKASI PORSI MENU MAKANAN (STANDAR INDUSTRI WEDDING):
Komponen Jamuan | Rasio Formula Standar | Jumlah Porsi Dianjurkan | Satuan | Keterangan Distribusi
Menu Buffet Utama (Prasmanan) | 60% |  | Porsi | 6 menu utama lauk pauk, nasi, sup & dessert
Food Stalls / Gubukan (Variasi Menu) | 40% |  | Porsi Stall | Rekomendasi 4 porsi gubukan per tamu (Sate, Zuppa, Siomay, Es Krim)
Porsi Meja Khusus VIP & Keluarga Inti | 10% |  | Porsi VIP | Disajikan khusus di ruang transit keluarga & meja tamu VIP
Konsumsi Box Kru & Vendor Standby | 5% |  | Box Konsumsi | Disiapkan box makanan praktis sebelum acara dimulai
3. ESTIMASI FASILITAS & LOGISTIK TAMU (FORMULA WO):
Item Fasilitas Tamu | Formula Kebutuhan | Satuan | Keterangan Logistik
Kebutuhan Air Mineral & Minuman Tamu |  | Gelas / Botol | Rata-rata konsumsi minuman 1.5 cup per orang
Kebutuhan Meja Bundar VIP (10 Pax) |  | Unit Meja | Untuk alokasi 15% tamu duduk di meja VIP
Estimasi Kursi Duduk (Standing Party 70%) |  | Unit Kursi | Kebutuhan kursi ballroom dengan rasio flow 70%
Estimasi Kapasitas Parkir Kendaraan Tamu |  | Slot Mobil | Asumsi 1 mobil berisi 2.5 - 3 orang tamu
4. SIMULASI ANGGARAN KATERING OTOMATIS:
Item Simulasi | Nilai / Formula | Satuan | Keterangan
Estimasi Harga Paket Prasmanan per Pax | 95000 | Rp / Pax | Ubah sesuai penawaran vendor katering
Estimasi Harga Rata-rata Stall per Porsi | 25000 | Rp / Porsi | Ubah sesuai variasi gubukan
Subtotal Biaya Prasmanan (Buffet) |  | Rp | Porsi Buffet x Harga per Pax
Subtotal Biaya Food Stalls (Gubukan) |  | Rp | Porsi Stall x Harga per Porsi
TOTAL BIAYA MAKAN |  | Rp | Total proyeksi belanja katering
BIAYA MAKAN PER TAMU |  | Rp / Tamu | Rasio biaya makanan per orang
5. KALAU TAMU LEBIH SEDIKIT / LEBIH BANYAK (3 CONTOH):
Skenario Kehadiran | Faktor Multiplier | Proyeksi Tamu (Pax) | Estimasi Total Biaya Katering (Rp) | Dampak Anggaran
Kalau tamu sedikit (80% datang) | 80% |  |  | Hemat 20% biaya katering
Perkiraan normal (100% datang) | 100% |  |  | Sesuai kalkulasi awal
Kalau tamu membludak (120% datang) | 120% |  |  | Perlu alokasi buffer dana darurat +20%

## Daftar Barang
DAFTAR BARANG YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK HARI-H
TOTAL BARANG |  | BARANG SUDAH SIAP |  | BARANG BELUM SIAP |  | PERSEN BARANG SIAP (%)
No. | Kategori Logistik | Nama Item Perlengkapan | Penanggung Jawab (PIC) | Kuantitas / Jumlah | Status Kesiapan | Lokasi Penyimpanan | Catatan Khusus
1 | Dokumen & Uang | Izin gedung & surat-surat acara | Ketua panitia & EO | 1 Set | Siap | Tas dokumen | Wajib dibawa
2 | Dokumen & Uang | Amplop honor vendor hari-H | Bendahara | 5 Amplop | Belum Siap | Tas bendahara | Diberikan setelah beres
3 | Tamu | Buku tamu / tablet registrasi | Panitia tamu | 2 Buku / 1 Tablet | Siap | Meja tamu | Cek charger
4 | Tamu | Souvenir & paperbag (42 pcs) | Tim souvenir | 42 Pcs | Dalam Proses | Gudang gedung | Pisahkan untuk VIP
5 | Teknis | Materi presentasi & video di flashdisk | Operator | 2 Flashdisk | Siap | Meja operator | Format MP4/PPT, sudah dites
6 | Teknis | Jadwal acara cetak (10 rangkap) | EO lapangan | 10 Rangkap | Siap | Ruang panitia | Dibagikan saat briefing
7 | Teknis | Mic cadangan + baterai baru | Teknisi suara | 4 Baterai | Siap | Meja suara | Baterai baru segel
8 | Teknis | HT panitia & P3K | Keamanan & medis | 4 HT + 1 P3K | Siap | Pos panitia | Frekuensi disamakan

## Tabungan
TABUNGAN ACARA — TARGET, TERKUMPUL & RIWAYAT SETORAN
KUNING = ketik sendiri | Ketik target & setoran di kolom kuning |  | Kolom hijau = total otomatis, jangan diubah
TARGET TABUNGAN |  | SUDAH TERKUMPUL |  | TERKUMPUL (%)
50000000
Nama tabungan | Tabungan Syukuran
Target tanggal | 2026-11-01
Sisa yang belum terkumpul
RIWAYAT SETORAN — ketik setoran baru di baris kuning kosong
No. | Tanggal | Jumlah (Rp) | Catatan | Cara Bayar
1 | 10 Sep 2026 | 6250000 | Setoran 1 | Virtual Account (Escrow Vault)
2 | 10 Sep 2026 | 6250000 | Setoran 2 | Virtual Account (Escrow Vault)
3
4
5
6
7
TOTAL OTOMATIS