## Anggaran & Alokasi
VENDORAMA - MASTER FINANCIAL & BUDGET PLANNER: PERNIKAHAN ANDI & LARAS
LEGENDA: | KOLOM KUNING = INPUT EDITABLE (Bisa Diubah) |  |  | KOLOM HIJAU/PUTIH = FORMULA OTOMATIS |  |  | STATUS PEMBAYARAN = KLIK DROPDOWN UNTUK MENGUBAH
PAGU ANGGARAN PLAFON |  | TOTAL REALISASI BIAYA |  | SISA SALDO / SURPLUS |  | TINGKAT SERAPAN (%) |  | BIAYA PER TAMU (COST/PAX) |  | TOTAL DANA TERBAYAR |  | SISA KEWAJIBAN PELUNASAN
80000000
Kategori Acara | Pernikahan (Wedding) |  | Kota / Lokasi | Jakarta |  | Status Kurasi | Vetted Partners Only |  | Proteksi | Garansi Finansial 100%
Tanggal Acara | 20 December 2026 |  | Estimasi Tamu | 500 Pax |  | Skema Pembayaran | Platform Escrow Bertahap |  | Metode | Virtual Account & QRIS
Anggaran Min | Rp 30,000,000 |  | Anggaran Max | Rp 80,000,000 |  | Sistem Escrow | Tiga Tahap (30-40-30) |  | Layanan | Dedicated Event Planner
No. | Kategori Pengeluaran | Alokasi Target (%) | Target Anggaran (Rp) | Vendor Rekomendasi / Terpilih | Realisasi Kontrak (Rp) | Selisih / Variance (Rp) | Status Efisiensi | DP 30% (Rp) | Mid-Term 40% (Rp) | Pelunasan 30% (Rp) | Status Pembayaran | Dana Terbayar (Rp) | Sisa Kewajiban (Rp)
1 | Catering & Jamuan Tamu | 40% |  | Nusantara Royal Catering | [6 empty] | DP 30% Terbayar
2 | Dekorasi, Pelaminan & Venue | 30% |  | Kencana Art Decoration | 24000000 | [5 empty] | Menunggu Konfirmasi
3 | Dokumentasi (Foto & Cinematic Video) | 12% |  | Lumina Visuals Studio | 9600000 | [5 empty] | Quotation Diterima
4 | Sound System, Lighting, MC & Hiburan | 13% |  | SoundVibe Pro Audio | 10400000 | [5 empty] | Rekomendasi
5 | Dana Cadangan Tak Terduga (Contingency) | 5% |  | Alokasi Cadangan Mandiri | 0 | [5 empty] | Belum Bayar
| TOTAL KESELURUHAN |  |  | 5 Divisi Master | [6 empty] | Rekap Escrow
* Panduan Finansial: Kolom berlatar kuning (Realisasi Kontrak) dapat Anda sesuaikan. Biaya katering terhubung otomatis ke Tab 'Kalkulator Katering'. Selisih, status efisiensi, dan dana terbayar escrow terupdate otomatis.

## Direktori Vendor & PIC
DIREKTORI RESMI VENDOR TERKURASI & KONTAK PIC (PAID PLANNER UNLOCKED)
TOTAL VENDOR TERKURASI |  |  | VENDOR SUDAH BOOKING |  |  | VENDOR DALAM DISKUSI |  |  | TOTAL NILAI KONTRAK VENDOR TERPILIH
No. | Kategori | Nama Vendor Resmi | Kota | Rating | Event Selesai | Nama PIC | Kontak WhatsApp PIC | Paket Utama | Kapasitas Pax | Harga Paket (Rp) | Status Tindak Lanjut | Estimasi Biaya/Pax | Catatan Negosiasi & Termin
1 | Pernikahan (Wedding) | Anargya Estate Bandung | Bandung | 4.8 | 52 | Arif Wicaksana | 081233441101 | Paket Sunset Garden Wedding | 300 | 45000000 | Sudah Booking |  | Negosiasi paket bonus & jadwal loading
2 | Corporate Gathering & Gala | Griya Cempaka Hall | Jakarta | 4.5 | 44 | Hendra Setiawan | 081233441102 | Half Day Hall Rental | 300 | 25000000 | Dalam Diskusi |  | Negosiasi paket bonus & jadwal loading
3 | Intimate Gathering | Balenio Sky Rooftop | Surabaya | 4.6 | 38 | Jessica Natalie | 081233441103 | Intimate Rooftop Soiree | 80 | 18000000 | Belum Dihubungi |  | Negosiasi paket bonus & jadwal loading
4 | Pernikahan (Wedding) | Rasa Nusantara Gourmet Catering | Jakarta | 4.7 | 78 | Chef Hartono Sutedjo | 081388991122 | Paket Prasmanan Selera Nusantara | 300 | 28000000 | Belum Dihubungi |  | Negosiasi paket bonus & jadwal loading
5 | Corporate Gathering & Gala | Cita Rasa Elok Fine Dining | Bandung | 4.9 | 61 | Chef Marcelina | 081233441105 | 4-Course Plated Gala Dinner | 100 | 35000000 | Belum Dihubungi |  | Negosiasi paket bonus & jadwal loading

## Rundown & Timeline
MASTER TIMELINE PERSIAPAN, DEADLINE TARGET & RUNDOWN HARI-H
COUNTDOWN HARI-H | TOTAL TARGET CHECKLIST | TARGET SELESAI | TARGET DALAM PROSES | PERSENTASE KESIAPAN ACARA (%)
1. TARGET BULANAN (DEADLINE STRATEGIS H-6 S/D H-2)
Periode Target | Batas Waktu | Sasaran Utama & Deliverables | Penanggung Jawab | Status Target | Catatan Verifikasi
Target Bulanan: H-2 | 2 Bulan Sebelum | Cetak undangan fisik & rilis undangan digital, pesanan souvenir, pembentukan struktur panitia keluarga | Panitia Keluarga & WO | Belum Mulai | Draft desain undangan sudah final
2. TARGET MINGGUAN (SPRINT KOORDINASI 4 MINGGU TERAKHIR)
Minggu Ke- | Fokus Koordinasi | Sasaran Utama & Deliverables | PIC Vendor / Panitia | Status Target | Catatan Verifikasi
Target Mingguan: W-1 | Master Rundown & Perizinan | Finalisasi rundown menit-ke-menit dengan MC & pengisi acara, izin keamanan/keramaian, koordinasi kantong parkir | WO, MC & Keamanan | Belum Mulai | Briefing MC & musik
3. TARGET HARIAN (COUNTDOWN OPERASIONAL H-7 S/D H-1)
Hari Countdown | Waktu Pelaksanaan | Aksi Operasional & Pengecekan | Penanggung Jawab | Status Target | Catatan Verifikasi
Target Harian: H-1 | 1 Hari Sebelum | Loading dekorasi & sound system, check-in kamar keluarga di hotel venue, briefing malam seluruh panitia | WO & Teknisi Lapangan | Belum Mulai | Pengecekan akhir H-1 venue
4. RUNDOWN HARI-H (SUSUNAN ACARA DETAIL MINUTE-BY-MINUTE)
Waktu (WIB) | Sesi / Agenda Acara | Lokasi | PIC Utama | Catatan Teknis, Audio & Lighting Cue | Status Sesi
13.15 - 15.00 | Loading Out Bertahap Seluruh Vendor & Penyelesaian | Loading Dock Venue | Tim Vendor & Logistik | Serah terima aset keluarga & konfirmasi penyelesaian event | Belum Mulai

## Kalkulator Katering
KALKULATOR ESTIMASI PORSI KATERING & SIMULASI BIAYA KONSUMSI
LEGENDA: | KOLOM KUNING = INPUT EDITABLE |  | KOLOM HIJAU = HASIL KALKULASI OTOMATIS
1. PARAMETER PERHITUNGAN TAMU (SIMULATOR KEHADIRAN):
Jumlah Undangan Fisik (Lembar) | 200 | Ubah sesuai jumlah cetak fisik
Estimasi Tamu per Undangan Fisik | 2 | Standar rata-rata kehadiran: 2 orang per undangan
Jumlah Undangan Digital / Broadcast | 100 | Ubah sesuai daftar broadcast digital
Estimasi Kehadiran per Undangan Digital | 1.5 | Standar rata-rata kehadiran e-invitation: 1.5 orang
Subtotal Estimasi Tamu Undangan (Pax) |  | Kalkulasi otomatis proyeksi tamu hadir
Buffer Panitia, Kru Vendor & Keluarga (%) | 10% | Standar aman WO: 10% dari tamu hadir
Porsi Tambahan Cadangan & Panitia (Pax) |  | Kalkulasi otomatis porsi buffer cadangan
TOTAL ESTIMASI KEBUTUHAN PORSI BERSIH (PAX) |  | Basis utama pemesanan paket katering ke vendor
2. DISTRIBUSI ALOKASI PORSI MENU MAKANAN (STANDAR INDUSTRI WEDDING):
Komponen Jamuan | Rasio Formula Standar | Jumlah Porsi Dianjurkan | Satuan | Keterangan Distribusi
Menu Buffet Utama (Prasmanan) | 60% |  | Porsi | 6 menu utama lauk pauk, nasi, sup & dessert
Food Stalls / Gubukan (Variasi Menu) | 40% |  | Porsi Stall | Rekomendasi 4 porsi gubukan per tamu (Sate, Zuppa, Siomay, Es Krim)
Porsi Meja Khusus VIP & Keluarga Inti | 10% |  | Porsi VIP | Disajikan khusus di ruang transit keluarga & meja tamu VIP
Konsumsi Box Kru & Vendor Standby | 5% |  | Box Konsumsi | Disiapkan box makanan praktis sebelum acara dimulai
3. ESTIMASI FASILITAS & LOGISTIK TAMU (FORMULA WO):
Item Fasilitas Tamu | Formula Kebutuhan | Satuan | Keterangan Logistik
Kebutuhan Air Mineral & Minuman Tamu |  | Gelas / Botol | Rata-rata konsumsi minuman 1.5 cup per orang
Kebutuhan Meja Bundar VIP (10 Pax) |  | Unit Meja | Untuk alokasi 15% tamu duduk di meja VIP
Estimasi Kursi Duduk (Standing Party 70%) |  | Unit Kursi | Kebutuhan kursi ballroom dengan rasio flow 70%
Estimasi Kapasitas Parkir Kendaraan Tamu |  | Slot Mobil | Asumsi 1 mobil berisi 2.5 - 3 orang tamu
4. SIMULASI ANGGARAN KATERING OTOMATIS:
Item Simulasi | Nilai / Formula | Satuan | Keterangan
Estimasi Harga Paket Prasmanan per Pax | 95000 | Rp / Pax | Ubah sesuai penawaran vendor katering
Estimasi Harga Rata-rata Stall per Porsi | 25000 | Rp / Porsi | Ubah sesuai variasi gubukan
Subtotal Biaya Prasmanan (Buffet) |  | Rp | Porsi Buffet x Harga per Pax
Subtotal Biaya Food Stalls (Gubukan) |  | Rp | Porsi Stall x Harga per Porsi
TOTAL ESTIMASI BIAYA KATERING |  | Rp | Total proyeksi belanja katering
BIAYA KATERING PER TAMU (FOOD COST/PAX) |  | Rp / Tamu | Rasio biaya makanan per orang
5. ANALISIS SENSITIVITAS KEHADIRAN TAMU (3 SKENARIO BIAYA):
Skenario Kehadiran | Faktor Multiplier | Proyeksi Tamu (Pax) | Estimasi Total Biaya Katering (Rp) | Dampak Anggaran
Skenario Minimalis (Kehadiran Rendah) | 80% |  |  | Hemat 20% biaya katering
Skenario Target (Kehadiran Standar 100%) | 100% |  |  | Sesuai kalkulasi awal
Skenario Membludak (Kehadiran Tinggi) | 120% |  |  | Perlu alokasi buffer dana darurat +20%

## Checklist Logistik & Alat
MASTER CHECKLIST PERLENGKAPAN, LOGISTIK FISIK & AMUNISI HARI-H
TOTAL ITEM PERLENGKAPAN |  | ITEM SUDAH SIAP |  | ITEM BELUM SIAP |  | PERSENTASE KESIAPAN LOGISTIK (%)
No. | Kategori Logistik | Nama Item Perlengkapan | Penanggung Jawab (PIC) | Kuantitas / Jumlah | Status Kesiapan | Lokasi Penyimpanan | Catatan Khusus
1 | Dokumen & Finansial | Buku Nikah / Akta Resmi & Surat Izin Keramaian | Keluarga Inti & WO | 1 Set Lengkap | Siap | Tas Khusus Dokumen | Wajib dibawa saat prosesi
2 | Dokumen & Finansial | Cincin Kawin & Box Mahar / Seserahan | Pendamping Pengantin | 1 Box Mahar | Siap | Safety Box Hotel | Kunci dipegang pendamping
3 | Dokumen & Finansial | Amplop Honor / Tip Vendor Hari-H | Bendahara Keluarga | 5 Amplop Tunai | Belum Siap | Tas Bendahara | Pemberian pasca loading out
4 | Dokumen & Finansial | Kotak Angpao & Gembok Pengaman Cadangan | Seksi Logistik | 2 Kotak + 4 Kunci | Siap | Meja Penerima Tamu | Kunci diserahkan ke keluarga
5 | Busana & Rias | Baju Pengantin Utama (Akad/Resepsi) | Pengantin & MUA | 2 Pasang Busana | Siap | Kamar Pengantin | Sudah final fitting
6 | Busana & Rias | Sepatu Pengantin & Sandal Cadangan Nyaman | Pengantin | 2 Pasang | Siap | Kamar Ganti Venue | Pastikan sol sepatu anti slip
7 | Busana & Rias | Aksesoris Busana, Dasi, Manset & Kaos Kaki | Asisten Wardrobe | 1 Set Komplit | Siap | Koper Wardrobe | Cek kancing cadangan
8 | Busana & Rias | P3K Darurat, Obat Pribadi, Plester & Parasetamol | Tim Medis Keluarga | 1 Pouch Lengkap | Siap | Foyer Ruang Rias | Siapkan minyak kayu putih
9 | Busana & Rias | Touch-up Makeup Kit & Hair Spray Cadangan | Tim MUA | 1 Pouch Rias | Siap | Backstage | Standby selama sesi kirab
10 | Resepsi & Tamu | Buku Tamu / E-Guestbook Tablet Scanner | Seksi Penerima Tamu | 4 Buku / 2 Tablet | Siap | Foyer Ballroom | Uji koneksi charger tablet
11 | Resepsi & Tamu | Pulpen Emas & Spidol Tanda Tangan | Seksi Penerima Tamu | 10 Buah | Siap | Meja Registrasi | Cek tinta tidak macet
12 | Resepsi & Tamu | Souvenir Tamu & Paperbag Cadangan | Tim Souvenir WO | 425 Pcs | Dalam Proses | Gudang Transit Venue | Sortir sesuai kategori VIP
13 | Resepsi & Tamu | Nomor Meja VIP & Signage Meja Keluarga | Tim Dekorasi | 15 Akrilik Meja | Siap | Meja Bundar VIP | Pasang nama keluarga
14 | Resepsi & Tamu | Stand Barcode QRIS / Rekening Amplop Digital | Panitia Finansial | 2 Akrilik Stand | Siap | Meja Buku Tamu | Uji scan barcode aktif
15 | Teknis & Multimedia | Flashdisk Master Video Slideshow & Foto Prewedding | Operator Multimedia | 2 Flashdisk (Backup) | Siap | Meja FOH Audio Video | Format MP4 1080p tested
16 | Teknis & Multimedia | Flashdisk Lagu Kirab & Backsound Playlist | Operator Musik & Band | 2 Flashdisk USB | Siap | Sound Console | Urutan lagu kirab teruji
17 | Teknis & Multimedia | Hardcopy Master Rundown Acara Lengkap | Koordinator Lapangan WO | 10 Rangkap Laminasi | Siap | Ruang Briefing Panitia | Dibagikan saat briefing pagi
18 | Teknis & Multimedia | Baterai Cadangan Wireless Mic (AA/9V) | Teknisi Sound System | 8 Pasang Baterai Baru | Siap | FOH Sound Engineer | Baterai baru segel
19 | Teknis & Multimedia | Lakban Hitam, Gunting, Cutter & Kabel Rol | Seksi Perlengkapan | 1 Toolkit Lengkap | Siap | Gudang Logistik WO | Peralatan serba guna
20 | Teknis & Multimedia | Handy Talky (HT) & Earpiece Panitia | Seksi Keamanan & WO | 8 Unit Terisi Penuh | Dalam Proses | Sekretariat Panitia | Frekuensi disamakan